附件1

2024年流浪乞讨救助短视频活动宣传安排表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 形 式 | 内 容 |
| 4月初 | 预热推文 | 在华龙网PC端、APP客户端、“重庆民政”官微发布“温暖救助 你我同行”短视频征集活动预热推文。 |
| 4月至5月 | 动员投稿 | 组织发动全市救助站和社会各界人士进行活动投稿。 |
| 5月中旬 | 作品初评 | 由华龙网组织初次评选，收集视频作品，完成初步筛选，并对征集的作品进行整理归类。 |
| 5月底 | 组织复评 | 组织开展复评，制作评审表，拟定评审标准，邀请评委，联系沟通投稿者等组织工作。 |
| 6月初 | 结果公示 | 在华龙网PC端、APP客户端、“重庆民政”官微发布短视频评选结果揭晓推文。 |
| 6月20日前后 | 视频展播 | 优秀作品将进行网络展播，通过“重庆民政”微信，抖音、视频号等第三方宣传平台发布展示，并通过华龙网等市级主流媒体进行宣传报道。 |